## Sheet1
大安市2021年度统筹整合使用财政涉农资金项目计划表
序号 | 整合资金投资项目基本信息 | [8 empty] | 整合资金项目 投资规模（万元） |  |  | 整合资金项目类别 |  |  | 项目受益对象信息 （人） |  |  | 项目 绩效 目标
| 项目 名称 | 建设 性质 | 建设 地点 | 建设 内容 | 进度 计划 | 补助 标准 | 行业 主管 部门 | 项目 主管 部门 | 责任 单位 | 合计 | 筹资方式 |  | 农业 生产 发展 | 农村 基础 设施 建设 | 其他 | 合计 | 其中：
[11 empty] | 整合 资金 | 其他 资金 |  |  |  |  | 脱贫 人口数 | 监测 对象数
合计 | [9 empty] | 49322.1471 | 49322.1471
一、农业生产类项目 |  | 小计 | [7 empty] | 4070 | 4070 |  |  |  |  | 37146 | 36175 | 971
1 | 大安市2021年庭院经济建设项目 | 新建 | 18个乡镇 | 发展庭院经济610万平方米。 | 2021.5-2021.10 | 每平方米补贴3元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 18个乡镇 | 1850 | 1850 |  | √ |  |  | 32492 | 31812 | 680 | 通过发展庭院经济，建档立卡户户均增收1200元。
2 | 太山棚膜园区基础设施建设项目 | 新建 | 张家村 | 修建0.596公里产业路。 | 2021.5-2021.10 | 每延长米补贴1174元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 太山镇 | 70 | 70 |  | √ |  |  | 38 | 38 | 0 | 通过资产租赁收益分红的方式增加农民收入
3 | 绿色食品原料基地（水稻）建设项目 | 新建 | 叉干镇、海坨乡等10个乡镇73个村 | 建设41万亩水稻基地。 | 2021.5-2021.10 | 每万亩补贴7317元 | 农业农村局 | 农业农村局 | 叉干镇、海坨乡等10个乡镇 | 30 | 30 |  | √ |  |  | 2990 | 2727 | 263 | 通过建设绿色食品原料基地，有利于农作物标准化生产，提高产量品质，促进产业化发展。
4 | 绿色食品原料基地（花生）建设项目 | 新建 | 叉干镇、红岗子乡等7个乡镇49个村 | 建设10万亩花生基地。 | 2021.5-2021.10 | 每万亩补贴2万元 | 农业农村局 | 农业农村局 | 叉干镇、红岗子乡等7个乡镇49个村 | 20 | 20 |  | √ |  |  | 124 | 101 | 23 | 通过建设绿色食品原料基地，有利于农作物标准化生产，提高产量品质，促进产业化发展。
5 | 太山镇现代农业示范园区冷链仓储建设项目 | 新建 | 张家村 | 建设气调库和冷库各一座，面积2500平方米，安装气调库设备和制冷设备各一套。 | 2021.5-2021.10 | 气调库外库库房每平方米2300元、气调库每立方米1700元、冷库库房每平方米2000元 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 太山镇 | 1000 | 1000 |  | √ |  |  | 820 | 820 | 0 | 通过建设现代农业示范园区冷链仓储项目，增加当地农民收入，收益分红。
6 | 安广镇现代农业示范园区冷链仓储建设项目 | 新建 | 永富村 | 建设气调库和冷库各一座。 | 2021.5-2021.10 | 气调库外库库房每平方米2300元、气调库每立方米1700元、冷库库房每平方米2000元 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 安广镇 | 1100 | 1100 |  | √ |  |  | 682 | 677 | 5 | 通过建设现代农业示范园区冷链仓储项目，增加当地农民收入，收益分红。
二、畜牧生产类项目 |  | 小计 | [7 empty] | 3603.59 | 3603.59 |  |  |  |  | 1151 | 1123 | 28
7 | 烧锅镇乡富国村养殖小区建设项目（质保金） | 续建 | 富国村 | 建设养殖小区一处，购买商品牛 | 2020.5-2020.8 | 每平方米补助550元。 | 农业农村局 | 农业农村局 | 烧锅镇乡 | 3.59 | 3.59 |  | √ |  |  | 213 | 213 | 0 | 通过项目建设，增加213建档立卡人口收入。
8 | 大安市2021年退户入区建设养殖小区项目 | 新建 | 安广镇永丰村、联合乡二龙山村、龙沼镇八方村、海坨乡于亮子村 | 2021年拟建4个养殖小区。 | 2021.5-2021.10 | 每个养殖小区补助200万元 | 农业农村局 | 农业农村局 | 安广镇、联合乡、龙沼镇、海坨乡 | 800 | 800 |  | √ |  |  | 759 | 731 | 28 | 通过退户入区，规范化管理，改善当地人居环境，促进养殖业发展。
9 | 国家农村产业融合发展示范园基础设施项目 | 新建 | 红岗子乡马营子村 | 拟建道路总长度为11713.497m，铺设机动车道面积为61832.264㎡，修建浆砌片石矩形树脂盖板排水沟长度为12063.497m，设置路口交通标志22处，安装太阳能路灯483套，种植行道树3447棵，2处景观点共种植景观树745棵、景观花卉24592.04㎡。 | 2021.5-2021.10 | 道路382.84元/平方米、排水555.16元/米、绿化36.87元/平方米、交通设施1928元/个、路灯2878元/个 | 发展和改革局 | 发展和改革局 | 发展和改革局 | 2800 | 2800 |  | √ |  |  | 179 | 179 | 0 | 完善示范园一期基础设施，推动一二三产业融合发展。
三、水利发展类项目 |  | 小计 | [7 empty] | 3260 | 3260 |  |  |  |  | 51491 | 49261 | 2230
10 | 大安市2018年农村饮水安全巩固提升工程（质保金） | 续建 | 大安市17个乡镇294个屯 | 新打水源井191眼、铺设供水管网209处、铺设供水管网总长度148.75万米、新建水源井管理房243座、配置潜水泵241台套、变频调控器241台套，水质消毒设施230台套，安装水质净化设备236台套。 | 2018.6-2019.7 | 水源井每眼补贴2.1万元；管理房补贴7万元；变频器每台补贴1万元 | 水利局 | 水利局 | 市农村饮水安全巩固提升工程建设管理办公室 | 480 | 480 |  |  | √ |  | 6718 | 6130 | 588 | 通过实施安全饮水巩固提升工程，解决6718建档立卡人口饮水安全问题。
11 | 大安市2020年农村饮水安全巩固提升工程 | 续建 | 安广镇、月亮泡镇等16 个乡镇场 | 共新建水源井15眼，铺设供水管网50处、局部管网延伸6处，铺设供水管网总长度374257延长米。设计安装紫外线消毒设备138台。新建机井管理房14座，总建筑面积668.36m²。 | 2020.6-2020.12 | 水源井每眼补贴2.1万元；管理房补贴7万元；变频器每台补贴1万元 | 水利局 | 水利局 | 市农村饮水安全巩固提升工程建设管理办公室 | 1400 | 1400 |  |  | √ |  | 3185 | 2639 | 546 | 解决29025人的饮水问题，3185建档立卡人口人。
12 | 大安市2021年农村饮水安全巩固提升工程 | 新建 | 安广镇、丰收镇等11个乡镇 | 工程共涉及67处供水工程，其中新打水源井7眼，新建铺设供水管网5处，局部管网延伸连接主管网5处，新建水源井管理房13座，新建下卧式水泵室13座、检测井6座、围栏7座，机电设备拆装9台套，水质净化设备拆装7台，更换水泵40台套、变频器50台套，安装水质净化设备12台。 | 2021.7-2021.12 | 水源井每眼补贴2.1万元；管理房补贴7万元；变频器每台补贴1万元 | 水利局 | 水利局 | 市农村饮水安全巩固提升工程建设管理办公室 | 500 | 500 |  |  | √ |  | 5434 | 5018 | 416 | 解决5434建档立卡人口的饮水问题。
13 | 大安市2021年农村饮水安全巩固提升工程（信息化建设项目） | 新建 | 新平安镇、舍力镇、两家子镇、四棵树镇、烧锅镇、龙沼镇、乐胜乡、丰收镇、叉干乡、大岗子镇、海坨乡、红岗子乡、太山镇、联合乡、大赉乡等18个乡镇 | 主要建设基础网络、前端监测、监控中心三个部分。网络主要实现566处农村集中式供水工程联网；前端监测实现566处供水工程视频监控点接入，流量监测222处，温度监测222处；监控中心建设包括数据接口开发和解码拼控系统建设，实现物联网传输视频、流量、温度数据与省级农村饮水安全监管平台数据对接。 | 2021.5-2021.10 | 前端流量、室温监控设备每台套0.94万元；前端视频监控设备(含安装调试) 0.43万元；监控中心大屏1套14.8万元；服务器1台6万元 | 水利局 | 水利局 | 市农村饮水安全巩固提升工程建设管理办公室 | 880 | 880 |  |  | √ |  | 36154 | 35474 | 680 | 解决全市农村井房监测问题。
四、农田建设项目 |  | 小计 | [7 empty] | 5459.885 | 5459.885 |  |  |  |  | 2783 | 2450 | 333
14 | 月亮泡镇岔古敖片区综合开发治理项目（质保金） | 续建 | 岔古敖村 | 综合开发治理水田面积3225亩。渠道土方及衬砌工程19808m，新建斗渠分水闸2座，拆除重建斗渠分水闸3座；新建涵管桥3座；安装农渠分水闸阀67个，安装毛渠分水闸阀820个。 | 2020.5-2020.10 | 每延长米衬砌补贴245元；道路每公里补贴50万元 | 农业农村局 | 农业农村局 | 月亮泡镇 | 33.885 | 33.885 |  |  | √ |  | 156 | 152 | 4 | 通过实施土地治理项目使156建档立卡人口受益。
15 | 新平安镇农网改造提升建设项目 | 新建 | 平安村 | 新增1台20MVA主变，利旧6.3MVA主变间隔及本体位置；原6.3MVA主变移位至预留位置，6.3MVA主变高压侧通过熔丝接入66kV母线。66kV侧维持2回进出线，单母线接线方式；10kV侧建设Ⅱ段母线，本期新增2回出线间隔，本期形成单母线分段接线方式；本期在新增20MVA主变10kV侧安装1组2Mvar电容器成套装置。 | 2021.5-2021.10 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 新平安镇 | 331 | 331 |  |  | √ |  | 682 | 682 | 0 | 通过农网改造，增加耕地使用率，使农民增收。
16 | 海坨乡承泄区北部围堤工程 | 新建 | 三业村 | 土方填筑7公里，石笼护坡1570延长米 | 2021.6-2021.12 | 土方每公里23.96万元，石笼每公里134.4万元。 | 水利局 | 水利局 | 水利局 | 400 | 400 |  |  | √ |  | 155 | 155 | 0 | 通过项目建设，有效提升项目区耕地防洪、防涝问题。
17 | 大安市2018年中央财政水利发展资金高效节水灌溉项目 | 续建 | 新平安镇、舍力镇、两家子镇、四棵树镇、烧锅镇、龙沼镇、乐胜乡、丰收镇、叉干乡、大岗子镇、海坨乡、红岗子乡、太山镇、联合乡，共14个乡镇 | 新打水源井64眼，配备潜水泵共346台，新建首部防护装置系统320座，首部管理房26座。设计干管总长度为50.53万m，设计支管总长度为35.47万m，设计喷头设备共18325套，十字雾化喷头共9.17万个 | 2018.6-2019.6 | 每亩补贴750元 | 水利局 | 水利局 | 市节水灌溉工程建设管理办公室 | 4695 | 4695 |  |  | √ |  | 1790 | 1461 | 329 | 通过实施节水灌溉项目使1790建档立卡人口受益。
五、农村环境整治项目 |  | 小计 | [7 empty] | 5852.7946 | 5852.7946 |  |  |  |  | 19518 | 18982 | 536
18 | 叉干镇2019年农村基础设施建设项目（质保金） | 续建 | 先锋村、建国村、庆学村、庆发村、光明村 | 修建村屯道路15.23公里等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里 | 农业农村局 | 农业农村局 | 叉干镇 | 21.9 | 21.9 |  |  | √ |  | 892 | 879 | 13 | 通过实施农村基础实施建设，改善892建档立卡人口生活条件。
19 | 舍力镇2019年农村基础设施建设项目（质保金） | 续建 | 民权村、民主村、民新村、民和村、庆新村、庆合村、庆民村、庆功村、民有村 | 修建村屯道路35.552公里等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里 | 农业农村局 | 农业农村局 | 舍力镇 | 141.7117 | 141.7117 |  |  | √ |  | 1289 | 1266 | 23 | 通过实施农村基础实施建设，改善1289建档立卡人口生活条件。
20 | 太山镇2019年农村基础设施建设项目（质保金） | 续建 | 万山村 | 修建村屯道路7.14公里等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里 | 农业农村局 | 农业农村局 | 太山镇 | 9.928 | 9.928 |  |  | √ |  | 407 | 407 | 0 | 通过实施农村基础实施建设，改善407建档立卡人口生活条件。
21 | 海坨乡2019年农村基础设施建设项目（质保金） | 续建 | 团结村、政权村 | 修建村屯道路11.246公里等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里 | 农业农村局 | 农业农村局 | 海坨乡 | 10.7 | 10.7 |  |  | √ |  | 373 | 369 | 4 | 通过实施农村基础实施建设，改善373建档立卡人口生活条件。
22 | 丰收镇2019年农村基础设施建设项目（质保金） | 续建 | 洮儿河村、富安村、富有村、新立堡村、新富村 | 修建村屯道路16.035公里、排水沟1500延长米等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里；排水沟210元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 丰收镇 | 23.986 | 23.986 |  |  | √ |  | 1170 | 1146 | 24 | 通过实施农村基础实施建设，改善1170建档立卡人口生活条件。
23 | 乐胜乡2019年农村基础设施建设项目（质保金） | 续建 | 长虹村、同力村、古城村 | 修建村屯道路13.39公里、排水沟762延长米等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里；排水沟210元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 乐胜乡 | 14.97 | 14.97 |  |  | √ |  | 727 | 722 | 5 | 通过实施农村基础实施建设，改善727建档立卡人口生活条件。
24 | 两家子镇2019年农村基础设施建设项目（质保金） | 续建 | 同权村、同建村、同强村、同心村、同享村、同乐村、同发村、两家子村、来福村、同合村、殿生村 | 修建村屯道路32.993公里、排水沟8834.5延长米等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里；排水沟210元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 两家子镇 | 109.5469 | 109.5469 |  |  | √ |  | 1729 | 1697 | 32 | 通过实施农村基础实施建设，改善1729建档立卡人口生活条件。
25 | 联合乡2019年农村基础设施建设项目（质保金） | 续建 | 五间房村、联合村、二龙山村、万福村、长发村、曙光村 | 修建村屯道路25.09公里、排水沟4170延长米等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里；排水沟210元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 联合乡 | 32.5 | 32.5 |  |  | √ |  | 980 | 911 | 69 | 通过实施农村基础实施建设，改善980建档立卡人口生活条件。
26 | 龙沼镇2019年农村基础设施建设项目（质保金） | 续建 | 八方村、龙沼村、新风村、红光村、前程村、兴俭村 | 修建排水沟9830延长米等。 | 2019.5-2020.8 | 排水沟210元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 龙沼镇 | 29.7988 | 29.7988 |  |  | √ |  | 1316 | 1262 | 54 | 通过实施农村基础实施建设，改善1316建档立卡人口生活条件。
27 | 安广镇2019年农村基础设施建设项目（质保金） | 续建 | 永庆村、新荒村、爱国村、永丰村 | 修建村屯道路21.112公里等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里 | 农业农村局 | 农业农村局 | 安广镇 | 21.1259 | 21.1259 |  |  | √ |  | 970 | 953 | 17 | 通过实施农村基础实施建设，改善970建档立卡人口生活条件。
28 | 烧锅镇乡2019年农村基础设施建设项目（质保金） | 续建 | 富民村、富国村、富乐村、新志村、新民村 | 修建村屯道路4公里、排水沟3400延长米等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里；排水沟210元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 烧锅镇乡 | 17.5248 | 17.5248 |  |  | √ |  | 826 | 808 | 18 | 通过实施农村基础实施建设，改善826建档立卡人口生活条件。
29 | 四棵树乡2019年农村基础设施建设项目（质保金） | 续建 | 新立村、三合村、建设村、榆树村、四棵树村 | 修建村屯道路22.094公里、排水沟2604延长米等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里；排水沟210元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 四棵树乡 | 22.47 | 22.47 |  |  | √ |  | 477 | 463 | 14 | 通过实施农村基础实施建设，改善477建档立卡人口生活条件。
30 | 大赉乡2019年农村基础设施建设项目（质保金） | 续建 | 城南村、铁北村、林业村、长白村 | 修建村屯道路1.152公里等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里 | 农业农村局 | 农业农村局 | 大赉乡 | 25.2602 | 25.2602 |  |  | √ |  | 462 | 431 | 31 | 通过实施农村基础实施建设，改善462建档立卡人口生活条件。
31 | 大安市太山镇幸福村、山湾村基础设施建设项目（质保金） | 续建 | 幸福村、山湾村 | 幸福村：新建水泥路3.5公里，排水沟2950延长米等；山湾村：新建水泥路2公里，路面封油5公里，排水沟3300延长米等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里；排水沟210元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 太山镇 | 28.207 | 28.207 |  |  | √ |  | 269 | 257 | 12 | 通过实施农村基础实施建设，改善269建档立卡人口生活条件。
32 | 大安市四棵树乡德昌村、双榆树村基础设施建设项目（质保金） | 续建 | 德昌村、双榆树村 | 德昌村：新建水泥路10公里，排水沟3500延长米；双榆树村：新建水泥路8公里，路面封油2.5公里等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里；排水沟210元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 四棵树乡 | 22.87 | 22.87 |  |  | √ |  | 88 | 82 | 6 | 通过实施农村基础实施建设，改善88建档立卡人口生活条件。
33 | 大安市联合乡长虹村、红旗村基础设施建设项目（质保金） | 续建 | 红旗村、长虹村 | 红旗村：新建水泥路1公里，路面封油27680平方米，排水沟350延长米等；长虹村：新建水泥路5公里，排水沟760延长米等。 | 2019.5-2020.8 | 道路封油77元每平方米；修建道路43.6万元每公里；排水沟210元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 联合乡 | 23 | 23 |  |  | √ |  | 308 | 271 | 37 | 通过实施农村基础实施建设，改善308建档立卡人口生活条件。
34 | 大安市烧锅镇乡贫困村环境整治村屯路边硬化项目（质保金） | 续建 | 富河村、富新村、富强村、四一村、新兴村、富志村、新平村 | 修建屯内巷路硬化18公里。 | 2019.5-2020.8 | 每平方米补贴50元 | 农业农村局 | 农业农村局 | 烧锅镇乡 | 16.2953 | 16.2953 |  |  | √ |  | 826 | 812 | 14 | 通过实施农村基础实施建设，改善826建档立卡人口生活条件。
35 | 新平安镇2019年农村基础设施建设项目 | 续建 | 长进村、于家洼子村、长明村、长和村、长兴村、平安村、长建村 | 修建村屯道路18.874公里、排水沟8244延长米等。 | 2019.5-2020.8 | 修建道路43.6万元每公里；排水沟210元每延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 新平安镇 | 50 | 50 |  |  | √ |  | 1817 | 1800 | 17 | 通过实施农村基础实施建设，改善1817建档立卡人口生活条件。
36 | 大赉乡2021年农村基础设施建设项目 | 新建 | 城南村、长白村、永昌村、林业村 | 修建村屯道路9.605公里、排水沟1776延长米、路灯198盏等。 | 2021.6-2021.10 | 4.5M宽路49.568万元/公里，3.5M宽路31.337万元/公里，封油：68元/㎡，盖板沟291元/延长米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 大赉乡 | 445 | 445 |  |  | √ |  | 392 | 368 | 24 | 通过实施农村基础实施建设，改善392建档立卡人口生活条件。
37 | 四棵树乡2021年农村基础设施建设项目 | 新建 | 大洼村、南山湾村、治安村、三合村、建设村、大榆树村、铁西村、德昌村、四棵树村、双榆树村 | 修建村屯道路14.351公里、排水沟2036延长米、路边硬化2792.5平方米等。 | 2021.5-2021.10 | 4.5M宽路49.568万元/公里，3.5M宽路31.337万元/公里，封油：68元/㎡，盖板沟291元/延长米，侧铺红砖60元/㎡，路灯2876元/盏 | 农业农村局 | 农业农村局 | 四棵树乡 | 947 | 947 |  |  | √ |  | 557 | 535 | 22 | 通过实施农村基础实施建设，改善557建档立卡人口生活条件。
38 | 舍力镇2021年污水管网建设项目 | 新建 | 新华村 | 铺设污水管线1715米，修建泵站1座等。 | 2021.6-2021.10 | 污水管线每延长米1000元 | 农业农村局 | 农业农村局 | 舍力镇 | 198 | 198 |  |  | √ |  | 96 | 88 | 8 | 通过项目建设，改善当地生活条件。
39 | 大安市2021年“美丽乡村”基础设施建设项目 | 新建 | 四棵树乡南山湾村、来宝村、青山村、四棵树村、铁西村；舍力镇庆民村、民强村、庆功村；联合乡红权村、五间房村、二龙山村；月亮泡镇志发村共12个村 | 村屯道路硬化4.19公里及附属设施，排水沟4100延长米，路灯1000基。 | 2021.5-2022.8 | 修建道路43.6万元每公里；排水沟210元每延长米 | 财政局 | 财政局 | 四棵树乡、舍力镇、月亮泡镇、联合乡 | 2500 | 2500 |  |  | √ |  | 2621 | 2561 | 60 | 通过实施农村基础实施建设，改善2621建档立卡人口户生活条件。
40 | 大安市太山镇高家村、静山村、跃进村人居环境整治建设项目 | 新建 | 高家村、静山村、跃进村 | 修建村屯破损水泥路封油14.492公里，路边硬化2682平方米。其中76.8万元用于雇佣建档立卡户参与工程建设。 | 2021.3-2021.10 | 封油每公里34.65万元，硬化每平方米55.7元 | 发展和改革局 | 发展和改革局 | 太山镇 | 512 | 512 |  |  | √ |  | 432 | 423 | 9 | 通过实施农村基础实施建设，改善432建档立卡人口生活条件。总金额15%用于雇佣建档立卡户参与工程建设。
41 | 2021年两家子镇农村基础设施建设项目 | 新建 | 同建村、同心村、同权村 | 修建村屯道路12.78公里，村屯破损水泥路封油2.68公里，排水沟3620延长米。其中94.35万元用于雇佣建档立卡户参与工程建设。 | 2021.6-2021.11 | 修建道路31.325万元每公里；村屯破损水泥路封油70元每平方米；排水沟291元每延长米； | 发展和改革局 | 发展和改革局 | 两家子镇 | 629 | 629 |  |  | √ |  | 494 | 471 | 23 | 通过实施农村基础实施建设，改善494建档立卡人口生活条件、总金额15%用于雇佣建档立卡户参与工程建设。
六、农村道路建设项目 |  | 小计 | [7 empty] | 5994.2775 | 5994.2775 |  |  |  |  | 42261 | 41332 | 929
42 | 新平安镇2018年农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 于洼子村 | 于洼子村到胡太线修建农村公路2.624公里。 | 2018.7-2019.10 | 每公里补贴50万元 | 交通运输局 | 交通运输局 | 新平安镇 | 3.8 | 3.8 |  |  | √ |  | 153 | 153 | 0 | 通过实施农村公路建设，解决了153建档立卡人口出行难问题。
43 | 龙沼镇2019年畅返不畅农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 龙沼村、红光村、八方村、前程村、太平村、兴胜村、兴俭村 | 修建农村公路36.899公里。 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴44.8万元 | 交通运输局 | 交通运输局 | 龙沼镇 | 48.5786 | 48.5786 |  |  | √ |  | 1589 | 1529 | 60 | 通过实施农村公路建设，解决了1589建档立卡人口出行难问题。
44 | 新平安镇2019年畅返不畅农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 平安村、于洼子村、长进村 | 修建农村公路1.7公里。 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴52万元 | 交通运输局 | 交通运输局 | 新平安镇 | 2.1 | 2.1 |  |  | √ |  | 725 | 725 | 0 | 通过实施农村公路建设，解决了725建档立卡人口出行难问题。
45 | 舍力镇2019年畅返不畅农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 新华村、民和村、民有村、庆民村 | 修建农村公路6.875公里。 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴44.8万元 | 交通运输局 | 交通运输局 | 舍力镇 | 7.9124 | 7.9124 |  |  | √ |  | 435 | 416 | 19 | 通过实施农村公路建设，解决了435建档立卡人口出行难问题。
46 | 乐胜乡2019年畅返不畅农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 乐胜乡永胜村、两家子镇同权村 | 修建农村公路2.743公里。 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴43.5万元 | 交通运输局 | 交通运输局 | 乐胜乡 | 3.561 | 3.561 |  |  | √ |  | 245 | 238 | 7 | 通过实施农村公路建设，解决了245建档立卡人口出行难问题。
47 | 四棵树乡2019年畅返不畅农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 大洼村、德昌村、四棵树村、建设村 | 修建农村公路15.535公里。 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴40万元 | 交通运输局 | 交通运输局 | 四棵树乡 | 18.692 | 18.692 |  |  | √ |  | 276 | 270 | 6 | 通过实施农村公路建设，解决了276建档立卡人口出行难问题。
48 | 烧锅镇乡2019年畅返不畅农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 富民村、富裕村、四一村、富国村、新民村、古城村、新平村、新丰村 | 修建农村公路25.021公里。 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴47.2万元 | 交通运输局 | 交通运输局 | 烧锅镇乡 | 19.072 | 19.072 |  |  | √ |  | 1312 | 1312 | 0 | 通过实施农村公路建设，解决了1312建档立卡人口出行难问题。
49 | 联合乡2019年畅返不畅农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 曙光村、五间房村、小窝堡村、兴业村、红权村 | 修建农村公路12.54公里。 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴46.4万元 | 交通运输局 | 交通运输局 | 联合乡 | 16.84 | 16.84 |  |  | √ |  | 610 | 569 | 41 | 通过实施农村公路建设，解决了610建档立卡人口出行难问题。
50 | 太山镇2019年畅返不畅农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 解放村 | 修建农村公路0.908公里。 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴38万元 | 交通运输局 | 交通运输局 | 太山镇 | 32.6714 | 32.6714 |  |  | √ |  | 46 | 46 | 0 | 通过实施农村公路建设，解决了46建档立卡人口出行难问题。
51 | 红岗子乡2019年畅返不畅农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 永和村 | 修建农村公路2.43公里。 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴41.4万元 | 交通运输局 | 交通运输局 | 红岗子乡 | 3.2 | 3.2 |  |  | √ |  | 293 | 293 | 0 | 通过实施农村公路建设，解决了293建档立卡人口出行难问题。
52 | 两家子镇2019年畅返不畅农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 来福村 | 修建农村公路5.111公里。 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴56.8万元 | 交通运输局 | 交通运输局 | 两家子镇 | 12.0122 | 12.0122 |  |  | √ |  | 193 | 189 | 4 | 通过实施农村公路建设，解决了193建档立卡人口出行难问题。
53 | 大赉乡2019年畅返不畅农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 嫩江村 | 修建农村公路3.251公里。 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴73.2万元 | 交通运输局 | 交通运输局 | 大赉乡 | 7.7358 | 7.7358 |  |  | √ |  | 115 | 109 | 6 | 通过实施农村公路建设，解决了115建档立卡人口行难问题。
54 | 新平安镇2019年（新增）农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 长进村、于洼子村 | 建设农村公路16.459公里。 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴50万元 | 交通运输局 | 交通运输局 | 新平安镇 | 23.3727 | 23.3727 |  |  | √ |  | 429 | 429 | 0 | 通过实施农村公路建设，解决了429建档立卡人口出行难问题。
55 | 乐胜乡2019年（新增）农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 古城村、永安村 | 建设农村公路5.25公里。 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴50万元 | 交通运输局 | 交通运输局 | 乐胜乡 | 7.5 | 7.5 |  |  | √ |  | 359 | 354 | 5 | 通过实施农村公路建设，解决了359建档立卡人口出行难问题。
56 | 太山镇2019年（新增）农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 张家村、跃进村、山湾村、宝石村、东风村 | 建设农村公路12.812公里。 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴50万元 | 交通运输局 | 交通运输局 | 太山镇 | 18.7795 | 18.7795 |  |  | √ |  | 617 | 613 | 4 | 通过实施农村公路建设，解决了617建档立卡人口出行难问题。
57 | 两家子镇2019年（新增）农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 同胜村、同建村、同丰村、同兴村 | 建设农村公路13.269公里。 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴50万元 | 交通运输局 | 交通运输局 | 两家子镇 | 10.4508 | 10.4508 |  |  | √ |  | 294 | 294 | 0 | 通过实施农村公路建设，解决了294建档立卡人口出行难问题。
58 | 舍力镇2019年（新增）农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 民强村、东升村、新华村、民富村 | 建设农村公路30.381公里。 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴50万元 | 交通运输局 | 交通运输局 | 舍力镇 | 43.3258 | 43.3258 |  |  | √ |  | 489 | 457 | 32 | 通过实施农村公路建设，解决了489建档立卡人口出行难问题。
59 | 联合乡2019年（新增）农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 万福村 | 建设农村公路1.497公里。 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴50万元 | 交通运输局 | 交通运输局 | 联合乡 | 2.16 | 2.16 |  |  | √ |  | 208 | 198 | 10 | 通过实施农村公路建设，解决了208建档立卡人口出行难问题。
60 | 烧锅镇乡2019年（新增）农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 富志村、富民村、新发村、新志村 | 建设农村公路17.887公里。 | 2019.7-2020.9 | 每公里补贴50万元 | 交通运输局 | 交通运输局 | 烧锅镇乡 | 25.6504 | 25.6504 |  |  | √ |  | 555 | 531 | 24 | 通过实施农村公路建设，解决了555建档立卡人口出行难问题。
61 | 大赉乡2020年农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 长白村、林业村、铁北村 | 共修建5.222公里，其中水泥路3.291公里。封油1.931公里。 | 2020.8-2020.11 | 每公里补贴50万元 | 交通运输局 | 交通运输局 | 大赉乡 | 9.2929 | 9.2929 |  |  | √ |  | 366 | 337 | 29 | 通过实施农村公路建设，解决了366建档立卡人口出行难问题。
62 | 太山镇2018年农村公路建设项目（质保金） | 续建 | 静山村、进步村、跃进村、长春村 | 修建水泥路9.742公里、水泥路封油24.683公里。 | 2018.5-2018.9 | 每公里封油补贴38万元，每公里水泥路补贴50万元 | 交通运输局 | 交通运输局 | 太山镇 | 24.57 | 24.57 |  |  | √ |  | 460 | 458 | 2 | 通过实施农村公路建设，解决了460建档立卡人口出行难问题。
63 | 2021年农村公路建设项目 | 新改建 | 18个乡镇 | 修建农村公路168.538公里。 | 2021.5-2021.10 | 每公里补贴70万元 | 交通运输局 | 交通运输局 | 18个乡镇 | 5653 | 5653 |  |  | √ |  | 32492 | 31812 | 680 | 通过实施农村公路建设，解决了农村人口出行难问题。
七、农村危房改造项目 |  | 小计 | [7 empty] | 1419.6 | 1419.6 |  |  |  |  | 7874 | 7748 | 126
64 | 农村危房改造项目 | 新建 | 18个乡镇 | 共78户，其中建档立卡户15户，低保户63户。 | 2021.5-2021.10 | 每座房屋补贴3.2万元 | 住建局 | 住建局 | 住建局 | 249.6 | 249.6 |  |  | √ |  | 148 | 148 | 0 | 通过实施危房改造，可解决78户住房问题。
65 | 大安市农村改厕建设项目 | 新建 | 18个乡镇 | 建设农村厕所4000个 | 2021.5-2021.10 | 每个厕所补贴0.3万元 | 农业农村局 | 农业农村局 | 农业农村局 | 1170 | 1170 |  |  | √ |  | 7726 | 7600 | 126 | 通过实施改厕项目，改善当地卫生环境。
八、农业资源及生态保护项目 |  | 小计 | [7 empty] | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 799 | 774 | 25
66 | 大安市查干湖周边村屯生态修复项目 | 新建 | 四棵树乡三合村、大洼村、良种场村、建设村、腰围子村、大榆树村、海坨乡姜家村、前进村，8个村24个屯 | 湿地修复66360平方米；稳定塘9630平方米；生态沟渠4000延长米。 | 2021.8-2021.12 | 湿地修复每平方米280元、稳定塘每平方米800元含水生植物、生态沟渠每延长米220元 | 环保局 | 环保局 | 环保局 | 1200 | 1200 |  |  | √ |  | 799 | 774 | 25 | 通过项目建设，改善当地生态环境。
九、其他项目 |  | 小计 | [7 empty] | 18462 | 18462 |  |  |  |  | 35916 | 35236 | 680
67 | 大安市2021年扶贫贷款贴息 | 新建 | 18个乡镇 | 扶贫贷款贴息。 | 2020.1-2020.12 | 补贴不超过4.35% | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 18个乡镇 | 300 | 300 |  | √ |  |  | 2224 | 2224 | 0 | 通过实施贷款贴息，解决贷款难问题。
68 | 大安市45MW“新能源乡村振兴工程”项目 | 新建 | 新平安镇长胜村 | 新建4.5万千瓦光伏电站。 | 2021.5-2021.9 | 平均每兆瓦补贴775万元。 | 发展和改革局 | 发展和改革局 | 大安市能源产业发展中心 | 18062 | 18062 |  | √ |  |  | 32492 | 31812 | 680 | 通过光伏收益分红和开发公益岗使增收800元左右。
69 | 2021年雨露计划补贴 | 新建 | 18个乡镇 | 对贫困家庭的学生进行“雨露计划”补贴。 | 2021.1-2021.12 | 每学期补助1500元。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 18个乡镇 | 100 | 100 |  |  |  | √ | 1200 | 1200 | 0 | 通过对贫困家庭学生补贴，解决贫困学生上学难问题。