## 表1 新增地方政府一般债券情况表
0 | DEBT_T_XXGK_CXZQSY
0 | AD_CODE_GK#22 |  |  |  | ZWLB_ID#01
0 | ZQ_NAME# |  |  |  | FX_DATE# | ZQ_RATE# | ZQQX_NAME# | XMZTZ# | XMZTZ_ZQZJ# | XMYTZ# | XMYTZ_ZQZJ# | REMARK# | set_year# | ZQ_ID# | ZQQX_ID#
0
0 | 吉林大安经济开发区管理委员会部门（单位）2020年--2021年末发行的新增地方政府一般债券情况表
0 | 填报单位（公章）： | 项目主管部门（公章）： | [9 empty] | 单位：亿元
0 | 债券项目基本信息 | [6 empty] | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 备注
0 | 债券名称 | 项目名称 | 发行金额 | 发行年度 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
| 2020年吉林省政府一般债劵（一期） | 大安市弱碱食品加工园区土方工程项目 | 0.2 | 2020 | 2020-03-24 | 2.94 | 10 | 0.51 | 0.35 | 0.35 | 0.35
VALID# | 2020年吉林省政府一般债劵（一期） | 大安市两家子化工园区基础设施建设项目 | 0.2 | 2020 | 2020-03-24 | 2.94 | 10 | 0.93 | 0.4 | 0.53 | 0.4 |  | 2019 | 8B2C0BCA813B0198E0530A140123987A
VALID# | 2021年吉林省政府一般债劵（二期） | 大安市两家子化工园区基础设施建设（二期）项目 | 0.2 | 2021 | 2021-05-27 | 3.68 | 15 | 1.2 | 0.2 |  |  |  | 2020 | A12C2CD3BB1601E4E0530A140123FB66
1、大安市弱碱食品加工园区土方工程建设项目。项目位于长白铁路与公路交汇处三角地、广和街以西、长白公路以东。项目总投资0.51亿元，土方工程总占地面积758,337平方米，回填土方量1,706,258.25立方米。该累计投资0.35亿元， 使用地方一般债券资金0.35万元。完成垫土面积487,542平方米，土方量1,172,218立方米，完成工程进度资金0.35亿元使用一般债券资金0.35亿元。
2、大安市两家子化工产业园基础设施建设项目情况说明：大安市两家子化工产业园基础设施建设项目位于大安市两家子镇两家子化工产业园区，项目总投资90.93亿元，项目内容为道路工程、排水工程、照明工程。项目累计投资0.53亿元，其中使用地方债劵资金0.4亿元。
3 、大安市两家子化工产业园基础设施建设（二期）项目情况说明：大安市两家子化工产业园基础设施建设项目位于大安市两家子镇两家子化工产业园区，项目总投资121.2亿元，其中垫土量1492500立方米；项目新建大安市两家子化工产业园甲二街， 乙三街等会战街改造工程。项目已申请地方一般债券资金0.2亿元。项目完成招投标，施工合同签订完成。现已完成会战街支线开槽土方回填山皮石820米完成量，排水管线200米完成量。乙三街开槽土方回填山皮石231米完成量。

## 表3 新增地方政府一般债券资金收支情况表
0 | DEBT_T_XXGK_CXSRZC | AND T.AD_CODE_GK=22 AND T.SET_YEAR_GK=2021 AND T.ZWLB_ID='01'
0 | AD_CODE_GK#22 | AD_CODE#22 |  | SET_YEAR_GK#2021 | AD_NAME#22 吉林省 | SET_YEAR#2021 | ZWLB_ID#01
0 |  | ZQ_NAME# |  | SR_AMT# | GNFL_NAME# | ZC_AMT# | GNFL_CODE# | GNFL_CODE#
0
0 | 吉林大安经济开发区管理委员会部门（单位）2020年--2021年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
0 | 填报单位（公章）： | 项目主管部门（公章）： |  |  |  | 单位：亿元
0 | 序号 | 2020年--2021年末新增一般债券资金收入 |  |  | 2020年--2021年末新增一般债券资金安排的支出
0 |  | 债券名称 | 项目名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
0 | 合计 |  |  | 0.6 |  | 0.4
VALID# | 小计 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 211 | 211
VALID# | 1 | 2020年吉林省政府一般债劵（一期） | 大安市弱碱食品加工园区土方工程项目 | 0.2 | 216商业服务业等支出 | 0.4 | 212 | 212
VALID# | 2 |  | 大安市两家子化工园区基础设施建设项目 | 0.2 |  |  | 213 | 213
VALID# | 3 | [5 empty] | 214 | 214
VALID# | 4 | [5 empty] | 215 | 215
VALID# | 5 | [5 empty] | 215 | 215
VALID# | 小计 |  |  | 0.2 |  |  | 216 | 216
VALID# | 1 | 2021年吉林省政府一般债劵（二期） | 大安市两家子化工园区基础设施建设（二期）项目 | 0.2 |  |  | 220 | 220
VALID# | 2 | [5 empty] | 221 | 221
VALID# | 3 | [5 empty] | 222 | 222
VALID# | 4 | [5 empty] | 224 | 224

## 资产类型 (hidden)
编码 | 名称 | 编码名称
0101 | 铁路 | 0101 铁路
0102 | 高速公路 | 0102 高速公路
0103 | 一级公路 | 0103 一级公路
0104 | 二级公路及其他公路 | 0104 二级公路及其他公路
0105 | 机场 | 0105 机场
0199 | 其他交通设施类资产 | 0199 其他交通设施类资产
0401 | 轨道交通 | 0401 轨道交通
0402 | 市政道路 | 0402 市政道路
0403 | 桥梁 | 0403 桥梁
040401 | 供水 | 040401 供水
040402 | 供气 | 040402 供气
040403 | 供热 | 040403 供热
040404 | 供电 | 040404 供电
040405 | 城市公交 | 040405 城市公交
040406 | 污水处理 | 040406 污水处理
040407 | 垃圾处理 | 040407 垃圾处理
040408 | 地下管廊 | 040408 地下管廊
0499 | 其他市政设施资产 | 0499 其他市政设施资产
05 | 土地储备 | 05 土地储备
0601 | 廉租房 | 0601 廉租房
0602 | 公共租赁住房 | 0602 公共租赁住房
0603 | 经济适用房 | 0603 经济适用房
0699 | 其他保障性住房 | 0699 其他保障性住房
0701 | 污染防治 | 0701 污染防治
0702 | 自然生态保护 | 0702 自然生态保护
0703 | 能源综合利用 | 0703 能源综合利用
0799 | 其他生态环境资产 | 0799 其他生态环境资产
0801 | 党政机关办公场所 | 0801 党政机关办公场所
0899 | 其他政权建设资产 | 0899 其他政权建设资产
0901 | 义务教育阶段学校 | 0901 义务教育阶段学校
0902 | 非义务教育阶段学校 | 0902 非义务教育阶段学校
0903 | 科技馆及设施 | 0903 科技馆及设施
0904 | 文化馆及设施 | 0904 文化馆及设施
0905 | 博物馆及设施 | 0905 博物馆及设施
0906 | 体育场馆及设施 | 0906 体育场馆及设施
0999 | 其他教育科学文化资产 | 0999 其他教育科学文化资产
1201 | 公立医院 | 1201 公立医院
1202 | 城市社区卫生机构 | 1202 城市社区卫生机构
1203 | 公共卫生机构 | 1203 公共卫生机构
1204 | 乡镇卫生院 | 1204 乡镇卫生院
1205 | 就业服务机构 | 1205 就业服务机构
1206 | 社会福利机构 | 1206 社会福利机构
1299 | 其他医疗与社会保障资产 | 1299 其他医疗与社会保障资产
1401 | 储备物资 | 1401 储备物资
1402 | 储备库及储备设施 | 1402 储备库及储备设施
1501 | 农业及农村建设 | 1501 农业及农村建设
1502 | 林业建设 | 1502 林业建设
1503 | 水利建设 | 1503 水利建设
1599 | 其他农林水利资产 | 1599 其他农林水利资产
99 | 其他资产 | 99 其他资产